โครงการ		  เพิ่มศักยภาพสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ลักษณะโครงการ    ¨ โครงการใหม่		þโครงการต่อเนื่อง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ สพฐ. ปี 2559 ข้อที่  2 .เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง

ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ

จุดเน้น		 þด้านผู้เรียน	¨ ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา	  oด้านการบริหารจัดการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป ที่   2.ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

แผนงานงบประมาณ  :   	1. ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการการศึกษา

กลุ่มที่รับผิดชอบ     	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ   	มกราคม – กันยายน  2559

1. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย การใช้ธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์และความพอเพียง ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ในสังคมไทย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยการสร้างความตระหนักและความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน

การดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการปกครองโดยช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน ตามกลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน       สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับผลการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน    ในปีงบประมาณ  2558 พบว่า มีโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  ปรับปรุง หลายโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการสภานักเรียนในระดับสถานศึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้น

2.2 เพื่อนิเทศและคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนเป็นแบบอย่าง

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมสภานักเรียนตามกำหนดโดยให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกโรงเรียนแบบอย่างสภานักเรียน    ที่เป็นตัวแทนกลุ่ม ๆ ละ  1  โรงเรียน  ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียนที่เป็นแบบอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

3.2 เชิงคุณภาพ

คณะกรรมการสภานักเรียนในระดับสถานศึกษาได้เรียนรู้และรับการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย

2

4. รายละเอียดกิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ

| ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนได้เป็นแบบอย่าง กลุ่มละ 1 โรงเรียน | พฤษภาคม 2559 | - | นางระเบียบ วิกสิตและคณะทำงาน |
| 2 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศประเมินผล เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | มิถุนายน 2559 | - |  |
| 3 | นิเทศติดตามการจัดสภานักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส | กรกฎาคม 2559 | - |  |
| 4 | สรุปผลการดำเนินงาน มอบรางวัล /จัดทำรายงาน | กันยายน 2559 |  |  |

5. งบประมาณของกิจกรรม     จำนวน - บาท  จากแผนงบประมาณ  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการการศึกษา/ป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังนี้

| ที่ | คำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
| 1 | กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนได้เป็นแบบอย่างกลุ่มละ 1 โรงเรียน | - | - | - | รอจัดสรรงบประมาณ |
| 2 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศประเมินผลเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *ค่าใช้จ่ายนิเทศติดตามประเมินผลสถานศึกษาต้นแบบคณะกรรมการ 5 คน5 วันๆละ120บาท |  | - |  |  |
| 3 | จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนละ - บาท |  | - |  |  |
| 4 | นิเทศติดตามการจัดสภานักเรียนในโรงเรียน ขยายโอกาส |  | - |  |  |
|  | รวม | - | - | - |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | - |  |  |  |

6. สถานที่ดำเนินกิจกรรม    โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแบบอย่างระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | ร้อยละ 100 | สอบถามตามประเด็นการประเมิน/สังเกต | แบบประเมินการสังเกตจากสภาพจริง |
| 2 ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านเกณฑ์จัดกิจกรรมสภานักเรียน | ร้อยละ 70 | สอบถามตามประเด็นการประเมิน/สังเกต | แบบประเมินการสังเกตจากสภาพจริง |

8. ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1. กิจกรรมสภานักเรียนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแสดงออก มีการเป็นผู้นำ ผู้ตามในสังคม

8.2. ได้ฝึกกระบวนการคิด

8.3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้พัฒนาจัดกิจกรรมสภานักเรียนต้นแบบในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลงชื่อ                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางระเบียบ  วิกสิต)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวกฤตยา  หน่องพงษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลงชื่อ                                        ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นางกลอยสุข  เมืองคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ลงชื่อ                                         ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  )

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก